江苏索普新材料科技有限公司电解槽维修改造技术文件

- 维修范围及相关内容：

江苏索普新材料科技有限公司两台北化机电解槽（零极距NBZ-2.7）单元槽：A电解槽单元槽170只、阳极终端槽2只、阴极终端槽2只；B电解槽单元槽170只、阳极终端槽2只、阴极终端槽2只；每台电解槽的维修改造工程，分两批次进行维修，维修改造内容包括：

1、阳极网更换，取下旧极网，更换新极网（全新产品），并严格检查焊点及阳极网高度。

2、阴极网更换，取下旧极网及弹性网，重新安装新弹性网及新极网（全新产品），检查并严格控制极网高度。

3、单元槽槽框进行整体校平，单元槽筋板检查及校正；

4、单元槽进口、出口液管检查与维修；

5、阴阳极背板检漏与补焊；

6、单元槽槽框、阴阳极密封面检查与维修；

7、单元槽整体试漏、补漏，更换损坏或缺失的牺牲电极；

8、单元槽故障托架更换及缺失的号牌补充；

9、提供槽框垫片、粘贴胶和隔离剂，单元槽阴、阳极槽框垫片在单元槽维修后成品送至买方前由卖方按电解槽和离子膜技术要求粘贴好，并涂好隔离剂；同步配套提供整套阴、阳极进出口三元乙丙密封圈。

10、槽框油漆重新涂装及运输、包装；

11、报价需含分项报价及最终总价。

二、本工程加工制作在投标方工厂进行，具体要求如下：

- 新阳极网要求：

材质：钛网TA1+热氧化贵金属涂层,有效面积2.7m2，采用棱形拉网形式，网孔尺寸为3×6mm，板材1.0mm,极网厚度δ=1mm。使用寿命 ≥ 8年

- 阴极零极距改造要求：

阴极面网材质：N6镍编织网（丝径＞0.155mm，40目）+热氧化贵金属涂层，保证寿命≥8年；

阴极弹性网材质：N6编织网（丝径＞0.155mm），单丝织造（一端只有一个线头），保证寿命≥8年

- 阴阳极更换的电极、面网所采购的材料需提供材料来源及质量证明文件。

- 质量控制：

真空试漏（-0.07Mpa），保压15min，阴阳极槽体无泄漏。密封面直线度≤0.5mm/800mm，网面平整度≤0.5mm（网面四周除外）。阳极网采用氩弧焊的方式进行安装，网面光滑平整，无高点、断丝；在自由立放状态下，保证焊网前筋板平面度≤1.0㎜，极网边缘无毛刺，极网与筋板、支撑网紧密贴合，焊接牢固，筋板端部处极网尖点自熔圆滑，阳极网极高不得对膜造成机械损伤，焊后保证极网平面度≤1.0mm（极网周边下折区域除外）。

阴极缓冲网采用电阻焊接法将其与阴极底网焊接固定，焊点光滑、无毛刺，极网极高不得对膜造成机械损伤。光滑、平整、无可触摸到的断丝、弹性均匀。

维修需编制节点更换方案。

单元槽槽体重新油漆：驼色。进出液管口、密封面及托架定位销等处不得有油漆。返厂前包装需按序排放，网面和槽体不得受压变形,按框架包装孔包装固定槽框，用薄膜或其他保护须有防水、防尘措施。（运输所需的单元架、固定板、固定螺栓等由投标方提供，电解槽维修结束后由投标方回收）

招标方要求进行维修质量中间检验，具体验收节点，根据维修方编制节点方案，提前一周通知，确认中间检验节点，进行检验。

5、往返运输：

投标方应负责派遣人员、车辆和包装材料至设备所在地，负责电解槽包装、装车，运输至改造场地，装车期间招标方提供吊车一台协助投标方完成装车。设备改造完成后投标方应负责改造后设备在改造厂包装、装车，并运输至设备安装地并卸车，卸车期间招标方提供吊车一台协助投标方完成卸车。拆除、运输、装卸的设备保管、安全由投标方负责。

6、中标方不得挂靠、转包、分包，如有违反招标方将有权终止合同，由此造成的一切损失

由违约责任方承担。

7、投标方供给招标方验收标准所需的各种仪器（配套仪器的使用说明等相关资料），并由

投标方工程技术人员到招标方现场进行技术指导。

8、投标方负责在电解槽单元槽组装前派工程技术人员会同招标方技术人员对单元槽进行逐只检查，投标方负责最终验收达到安装离子膜条件后电解槽组装开车，开车期间投标方现场提供技术支持。

9、投标方在单元槽零极距改造期间免费为招标方人员进行培训，全面了解零极距改造过程及电解槽组装、运行中的注意事项。

10、文件资料交付：

所有文件资料按下列规定的批次及时送达至对方。

| 文 件 名 称 说 明 | 批次 | 文件数量 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方案 | 1 | 3份 | 合同签定10工作日内 |
| 单元槽技术数据检测报告 | 2 | 3份/批次 | 每批次 |
| 进口镍丝网材质证明 | 2 | 3份/批次 | 每批次 |
| 阳极钛网材质证明 | 2 | 3份/批次 | 每批次 |
| 验收检测仪器技术资料 | 1 | 3份 | 随第一批次到货 |
| 每只单元槽施工检修记录 | 2 | 3份 | 每批次 |

11、因投标方产品质量引起的一切质量责任事故，投标方承担全部直接经济损失。

同时设备改造后因设备质量问题导致离子膜发生损坏投标方负责赔偿。

12、纠纷解决：若发生与本招标文件有关的一切争端，双方应通过友好协商解决。协商不

成时，任何一方都可向招标方所在地人民法院提起诉讼。

三、维修改造方案的时间安排：

1、共分二批完成：

第一批（单元槽170只、阳极终端槽2只、阴极终端槽2只）

第二批（单元槽170只、阳极终端槽2只、阴极终端槽2只）

2、每批单元槽改造周期自从离开招标方现场计算到返回招标方现场时间不得大于25天。

3、每批次的单元槽改造完成，返回招标方现场，由招标方根据情况确定下批次改造时间。

- 四、维修改造后后验收标准及质量保证:

1、检查、修复、更新后的单元槽（含端槽）、阴极、阳极做如下性能保证：

1.1、单元槽上槽运行4年内无泄漏；在短时间无极化电源的情况下，具备良好的抗反向电流的能力。

1.2、阴极初始析氢电位

≤1.24 V.VS.SCE（电流密度4KA/m2，碱浓度32％wt，温度90℃±1℃）

1.3、阳极初始析氯电位

≤1.12V.VS.SCE（电流密度4KA/m2、饱和盐水、温度90℃±1℃）

1.4涂层寿命保证

阴极涂层的寿命保证

投标方对于阴极涂层寿命的保证期为：自装置交接验收开始之日起8年。

阴极保证期间，如果在正常操作条件下所测量的任意单元槽的一个月内平均槽电压升高40mv或更高（5.0 kA/m2时），则双方应进行联合调查以解决问题。如果双方认定电压升高是由于初始安装的阴极，则投标方应按下述方式向招标方提供置换用的新阴极。自开车起4年内，免费提供更换用新阴极。自开车起4年后，将按规定的比例价格提供新阴极。

阳极涂层的寿命保证

投标方对于阳极涂层寿命的保证期为：自装置交接验收开始之日起8年。

阳极保证期间，如果在正常操作条件下所测量的任意单元槽的一个月内平均槽电压升高40mv或更高（5.0 kA/m2时），则双方应进行联合调查以解决问题。

如果双方认定电压升高是由于初始安装的阳极，则投标方应按下述方式向招标方提供置换用的新阳极。

自开车起4年内，免费提供更换用新阳极。

自开车起4年后，将按规定的比例价格提供新阳极。

2、电压保证

阴阳极电极更新后，运行电密5.0	KA/㎡、碱浓度32%、槽温90℃、新膜(F7001或F9010)的条件下， 改造后的单元槽初始运行第一个月内平均单元槽电压≤2.90V。进行性能考核时，如果电解槽运行条件如电密、温度、浓度与保证条件有偏差时，则平均电解电压应按下述公式进行修订：

V修订值=[（V测量值-2.42）- KT(90-T阴极液) + Kc(32-C阴极液) ]×λ1÷λ2+2.42

式中：

V修订值：修订的平均单元槽电压（V）

KT：温度修订系数=0.013/℃（5.0 KA/m2）

Kc：浓度修订系数=  0.017/wt%

λ1：考核运行电流密度（5.0 KA/m2）

λ2：实际运行电流密度（KA/m2）

3、“比例价格”

所谓比例价格就是按照下述公式调整更换用新部件的供应价格。

式中：

A：委托方支付价格

B：更换电槽部件当时的市场优惠价格

C：各电槽部件的保证寿命(年)

D：从保证开始日期起到委托方提出后被承揽方确认有缺陷的日期止的天数(日) F：从保证开始日期后，承揽方保证免费提供相关电槽部件的日期(日)

五、对投标方的资质要求：

（一）营业执照。

（二）法人代表或授权委托书。

（三）银行出具的资信证明。

（四）单位经营业绩及其他有关证明文件，招标方可对投标方进行实际业绩考察。

（五）中标方需提供公章、财务专用章、合同专用章、法人代表印鉴模版。

（六）严禁借用、套用、冒用资质进行投标，一经调查发现，取消参与投标资格。

（七）投标方需提供至少5家整台维修改造北化机电解槽的业绩，其中改造业绩中至少

1家连续运行2年以上的业绩。