## 项目表
索普新材料2024硫化停车大修招标项目表
序号 | 部门 | 工段 | 级别 (A关键 B主要 C一般) | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 方案编制情况（填写：已编制、已编制或已编制） | 系统处理时间（小时） | 检修计划时长（小时） | 是否脚手架 | 是否吊车配合 | 是否防腐、保温配合 | 是否属于地下管网或公共交叉区域项目 | 是否涉及动火作业 | 是否清罐作业 | 是否涉及受限空间 | 是否涉及高处作业 | 施工单位负责人 | 索普新材料安全质量进度负责人 | 计划施工时间 | 备注
1 | 硫化 | 焚硫 | C | 钟罩阀阀芯检查，更换铜套。 | 待定/索普工程电仪分公司 | 已编制 | 32 | 24 | 否 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 是 | 否 | 否 | /马志钢 | 汤振 | 更换铜套
2 | 硫化 | 焚硫 | C | 主风机汽、水、油路改造：板换更换1台，板换移位，管道重新配制。辅助风机循环水管道改接。注：油管道与设备连接位置增加软连接。图示另附 | 待定 | 已编制 | 12 | 72 | 否 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振 | D2－D5 | 附图
3 | 硫化 | 转化 | B | 1、冷热换热升温副线更换DN1000法兰1对。 2、冷热换热器壳程及管程开人孔检查，底部清淤。重新设置壳程DN600人孔1处。 3、电池酸回冷热换热器烟气管道更换部份管道2米，三通1处。主管道管径DN1700、支路为DN1000 4、冷热换热器泄漏处理位置需重新覆板。冷热换热器直径∅5200。 注：冷热本体材质为Q345R δ＝14 管道板材质 δ＝10 预估板材：1500*6000约40平方面 | 待定 | 正在编制 | 48 | 100 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振 | D2－D10
4 | 硫化 | 转化 | C | 转化器喇叭口（1－5段）漏点检查，补焊消缺。 配合转化器转化触媒整体筛分，（1－5段）各段人孔拆装各3个（前2后1）等离子切割，施工结束后恢复安装人孔。 转化器各段取样口，检查疏通。 注：转化器材质304 | 待定 | 已编制 | 48 | 120 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 汤振 | D3－D9
5 | 硫化 | 转化 | B | 1、增压风机检修：揭上盖，轴承检查；转子清洗。 2、进出口DN1600膨胀节及壳体焊缝漏点补焊消缺。 | 2待定 | 已编制 | 48 | 24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 陈国荣/ | 汤振 | D3 | 索普工程新材料项目部（承接1）
6 | 硫化 | 转化 |  | 热热换热器本体膨胀节泄漏位置覆板补焊。预估面积约5㎡ | 待定 | 未编制 | 12 | 24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 王树平 | D4－D5
7 | 硫化 | 热工 | B | 锅炉定排，连排根部阀 8只。 锅炉本体至定排位置焊缝泄漏位置补焊。 锅炉产汽阀更换垫片DN250PN100，旁路阀更换垫片DN50PN100。 更换疏水截止阀8只，锅炉给水疏水阀DN25PN100 材质（碳钢）碳钢，8只。锅炉汽泡压力表根部阀更换4只。 | 待定 | 已编制 | 48 | 48 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 汤振 | D8
8 | 硫化 | 热工 | C | 分汽缸DN250供汽阀后DN200管道盲断拆除。 | 待定 | 已编制 | 48 | 48 | 否 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振
9 | 硫化 | 热工 | C | 主锅炉、HRS锅炉汽水取样冷却器更换（HRSDN219更换2台、主锅炉DN219更换4台），一、二次阀更换。 | 待定 | 正在编制 | 24 | 48 | 是 | 否 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振 | D2－D3
10 | 硫化 | 热工 | C | 低压管网疏水管道检查更换，疏水器及疏水阀更换。 至精细：DN25及DN32 更换截止阀21只，疏水器7只。 至超越：DN20更换截止阀24只，疏水器8只。 至大港热电：DN25截止阀15只，疏水阀5只。 至氯碱分汽缸：DN25及DN50各2只。 至收发液硫：口径DN15，截止阀30只，疏水器10只。口径：DN25，阀门6只。疏水阀3只。（2处封堵位置） | 待定 | 正在编制 | 24 | 72 | 是 | 否 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振 | D1－D4
11 | 硫化 | 热工 | C | 锅炉、HRS锅炉加药系统检查维护，拆除多余的管道。口径DN25 材质：20# | 待定 | 正在编制 | 24 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 汤振 | D4
12 | 硫化 | 热工 | B | 省1温段向空排一、二次焊接阀更换，锅炉至低过给水管道疏水1次阀更换法兰1片，及DN25阀门2只。压力等级10MPa | 待定 | 未编制 | 48 | 12 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 汤振 | D5
13 | 硫化 | 热工 | B | 主锅炉给水泵，HRS锅炉给水泵再循环阀门更换；再循环管道更换。阀门DN50，PN100截止阀2只，DN50PN25截止阀2只；DN50各40米，弯头各6只。 紧急给水泵再循环阀更换1只，DN40PN100，1只。 | 待定 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D4－D5
14 | 硫化 | 除盐水 | B | 1、原水箱维修V＝500m³修复。本体及底板变形位置修复。出口管道修正。 2、底部淤泥清理。 | 待定 | 末编制 | 48 | 72 | 否 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 是 | 二级 |  | 王树平 | D4
15 | 硫化 | 除盐水 |  | 两台（3m³、6m³）储气罐检测（新增） | 特检院/待定 | 未编制 | 12 | 8 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 王树平 | D3 | 配合打磨
16 | 硫化 | 循环水 | C | 循环水泵（余热及主装置循环泵）进口总管联络阀DN500盲断。 | 待定 | 已编制 | 48 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 王树平 | D3
17 | 硫化 | 动力波 | B | 玻璃钢储槽动力波水洗循环塔塔顶围栏支撑连接本体处泄漏，材质RFP。割除2处支撑，2处管道DN150，重新缠布刷环氧。吊、装水洗循环槽拆吊底部加固，内部循环液进液管口向内延伸并成45度角。 | 待定 | 已编制 | 48 | 80 | 否 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D3－D8 | 配合拆吊水洗循环槽、基础修复后吊装复位
18 | 硫化 | 动力波 | B | 1、动力波吸收循环泵出口加装止回阀，配制管道。出口安装立式止回阀DN200，2只。玻璃钢管道需要配制。 2、动力波水洗、吸收槽及泵进出口阀门更换衬氟球阀28只。口径分别为FN25、DN50、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200. | 2.待定 | 末编制 | 48 | 240 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 吴春青 | D3－D6 | 第2项招标
19 | 硫化 | 动力波 | C | 动力波机泵穿线管更换，支撑加固。（水洗循环泵、吸收循环泵、稀酸泵） 注：管道∅32，60米。 | 待定/索普工程电仪分公司 | 已编制 | 8 | 12 | 否 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 吴春青 | D3－D6
20 | 硫化 | 干吸 | C | 干燥、HRS二级 阻阴极检查维护 | 待定/索普工程电仪分公司 | 末编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 吴春青 | D3－D4 | 拆除旧主阴极，更换新主阴极。
21 | 硫化 | 干吸 | C | 干燥泵槽法兰口垫片更换。腐蚀的人孔覆板加固。干燥循环泵1500x960 1片；预热器酸入口DN300/250 2片；干燥塔酸入口DN700/600 1片；其他DN200，2片；DN150，3片；DN50；2片。压力等级PN10 | 待定 | 已编制 | 24 | 24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 吴春青 | D3－D4
22 | 硫化 | 干吸 | C | 系统拆装抽气管道检查、清理管道疏通，计70米。口径DN125 | 待定 | 已编制 | 48 | 48 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D3－D4
23 | 硫化 | 干吸 | B | 1、烟囱底部下部筒体∅2400×8000衬板承重支撑点加固， 2、烟囱底部下部筒体∅2400×8000外部防腐、内部喷涂防腐。 | 1.待定 | 已编制 | 48 | 144 | 是 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D2－D8 | 第1项招标：覆板约面积65㎡
24 | 硫化 | 干吸 |  | 烟囱两只焊接DN1600阀门检查割人孔检查阀芯。 | 待定 | 未编制 | 12 | 24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青
25 | 硫化 | HRS | C | HRS蒸喷锅底开人孔1只DN600，检查，清污。（做更换锅底准备） HRS蒸喷止回阀更换、蒸喷管道检查。 | 待定 | 已编制 | 48 | 24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 是 | 是 | 二级 |  | 吴春青 | D3-D4
26 | 硫化 | HRS | C | HRS塔顶部焊缝检查加固，出口DN1700烟气管道壁厚检测、减薄位置更换覆板或更换管道长度2米。 | 待定 | 已编制 | 31 | 25 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 吴春青 | D3－D8
27 | 硫化 | HRS | B | HRS加热器更新。（旧设备拆除、新设备安装，尺寸相同） | 待定 | 已编制 | 24 | 48 | 是 | 是 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D3－D8
28 | 硫化 | HRS | C | HRS锅炉维护更换本体垫片。口径1500 HRS本体HRS锅炉进口总管酸管线更换压力表及其根部旋塞阀DN25，1只。 | 待定 | 已编制 | 24 | 48 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D3－D7
29 | 硫化 | 干吸HRS | C | 干吸现场、除盐水、除氧水取样、排净管更换、阀门更换。口径DN15 DN25阀门10只 | 待定 | 已编制 | 24 | 48 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D3－D7
30 | 硫化 | 氯磺酸 | C | 下游蒸汽DN150截止阀更换2只。DN125截止阀1只。 烟系统更换衬四氟球阀DN80，10只；DN125，2只；DN100，3只；DN50，4只。 | 待定 | 已编制 | 30 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 |  | 王晶 | D2－D3
31 | 硫化 | 脱析 | B | 双效换热器返厂维护拆装，安装位置整体抬高。配制DN150、DN80进出口管道。材质：碳钢。注：先预制后外送衬氟。 脱析一、二级配合返厂拆装 | 待定 | 正在编制 | 24 | 168 | 是 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 王晶 | D2－D8
32 | 硫化 | 烟酸 | C | 烟酸塔上塔蝶阀的检查DN500蝶阀2只，DN350蝶阀1只。加装法兰蝶阀3只。（DN500，2只，DN350 1只）水平管道上安装。注：需焊接对应的法兰材质31603 | 待定 | 已编制 | 24 | 48 | 否 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 王晶 | D3－D7
33 | 硫化 | 烟酸 | C | 下游三台板式换热器循环水侧加装双联过滤器三台。DN200，1台；DN350，2台。 | 待定 | 已编制 | 24 | 48 | 否 | 是 | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 王晶 | D4－D6
34 | 硫化 | 烟酸 | B | 爆破片拆、装6只。（三氧化硫储罐3只，蒸发器2只，SO3缓冲罐1只。） | 待定 | 已编制 | 48 | 48 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 王晶 | D4－D5
35 | 硫化 | 成品 | C | V205、V206蒸汽泄漏点补焊更换损坏的管道及管件。 材质：碳钢。 | 待定 | 已编制 | 24 | 12 | 否 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 徐家军 | D6－D7
36 | 硫化 | 成品 | C | 至江化微DN25导淋更换或补焊，材质316L。 | 待定 | 已编制 | 24 | 12 | 是 | 否 | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 |  | 徐家军 | D6
37 | 硫化 | 成品 | C | 氯磺酸储罐及发货管线衬氟管道检查，更换腐蚀严重的部分管道及管件。氯磺酸装置返酸管线配管。 清单另附 | 待定 | 已编制 | 24 | 72 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 徐家军 | D3－D7
38 | 硫化 | 成品 | C | 98酸储罐（A－D）排净阀DN200衬四氟球阀8只及排酸阀更换DN350衬四氟球阀，12只。 | 待定 | 已编制 | 24 | 72 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 徐家军 | D3－D6
39 | 硫化 | 成品 | C | 98酸成品发酸管道DN200、DN150衬四氟球阀更换各2只。 | 待定 | 未编制 | 48 | 12 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 |  | 吴春青 | D6
40 | 硫化-仪表 | 硫化 | C | 大港热电蒸汽流量计智能终端及保护箱更换 | 待定 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D3 | 旧保护箱拆除，拆温度，压力流量计电缆线，安装新保护箱（需焊接做支架固定保护箱）。
41 | 硫化-仪表 | 硫化 | C | 硫化余热机柜进线桥架线缆杂乱，需拆除。 | 待定 | 未编制 | 48 | 48 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D5-D6 | 线缆拆除并从桥架抽出，共五十个测点，3*1.5电缆线2500米
42 | 硫化-仪表 | 焚硫 | C | 焚硫炉尾部测点温度TE0204A/B更换 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | /马志钢 | 丁旭磊 | D4 | 拆除旧温度计（DN40,L=800)2支，安装新温度计2支（DN40,L=800)
43 | 硫化-仪表 | 热工 | C | 转化器一段进口温度TE0207A/B安装位置抬升，移出触媒层，并更换测温探头 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D7 | 安装新温度计2支(DN40,L=1650)
44 | 硫化-仪表 | 热工 | C | 转化器二段至五段温度测点探头检查维护 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D6－D7
45 | 硫化-仪表 | 热工 | C | 辅助风机出口增加一台0-60000Nm3/h流量计流量。 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D4 | 安装L=900插入式流量计一台，配置引压管线 Φ14*4不锈钢管16米（需焊接），差压变送器一台，放置3X1.5电缆线210米。
46 | 硫化-仪表 | 干吸HRS | C | HRS塔酸浓仪AY815A/B、AY816、AY894存在较大偏离，大修消缺 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D6
47 | 硫化-仪表 | 转化 | C | 低温过热器给水旁路TV0508（DCS位号），原阀门密封漏水，临时打抱箍处理 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D2 | 拆除旧调节阀，更换新调节阀（DN150 PN100)
48 | 硫化-仪表 | 热工 | C | 集汽联箱外送汽阀门HV0503由开关阀改为调节阀 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D7
49 | 硫化-仪表 | 硫化下游 | C | 下游所有的液位计、压力测点根部阀更换。（确保可靠，能关闭无内漏） | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D6
50 | 硫化-仪表 | 焚硫 | C | 焚硫炉三只磺枪保温蒸汽疏水导淋增加现场温度计（6只） | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D4 | 安装双金属温度计6支（需要焊接，WN40)
51 | 硫化-仪表 | 氯磺酸 | C | 氯磺酸装置进蒸汽总管增加一只蒸汽切断阀，并组态氯磺酸紧急停车联锁 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D5 | 安装电动调节阀1台（DN150)，放置Φ14*4不锈钢管12米（需焊接），DN15气源球阀1只，∅8气源管3米，3X1.5电缆线250米。工艺法兰及管道焊接。接线调试
52 | 硫化-仪表 | 硫化 | C | 外供大港热电管线增加DN250调节阀一只。注：安装位置循环水池北侧 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 48 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | /马志钢 | 丁旭磊 | D2 | 安装电动调节阀1台（DN250，PN25)，放置4X2.5电缆线180，3X1.5电缆线420米，接线调试
53 | 硫化-仪表 | 硫化机柜间 | B | 硫化机柜间防静电地板更换，接地检查。 | 待定 | 正在编制 | 4 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 戴天雨 | D3－8 | 规格600*600*35，225块
54 | 硫化-仪表 | 干吸 | C | 更换干燥酸冷器，HRS二级酸冷器阳保主阴极（L=5.6米X6,L=7.8米X1)，拆接阳保线并调试。 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 120 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 丁旭磊 | D2－4 | 拆除旧主阴极，更换新主阴极。
55 | 硫化-仪表 | 烟酸 | C | 硫化下游新增烟气换热器仪表，安装TE-0681B温度1支，压力变送器（PT-0681A/B）2台，电动调节阀（TV-0691）1台，放置Φ14*4不锈钢管12米（需焊接），放置4X2.5电缆线180，3X1.5电缆线1020米，现场及中控接线并调试 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 120 | 72 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 丁旭磊 | D3－D5 | 硫化下游新增烟气换热器仪表，安装TE-0681B温度1支，压力变送器（PT-0681A/B）2台，电动调节阀（TV-0691）1台，放置Φ14*4不锈钢管12米（需焊接），放置4X2.5电缆线180，3X1.5电缆线1020米，现场及中控接线并调试
56 | 硫化-仪表 | 氯磺酸 | C | 氯磺酸各酸冷器排酸进地下槽总切断阀XV-0810（DN80)放置Φ14*4不锈钢管12米（需焊接），DN15气源球阀1只，∅8气源管3米,3X1.5电缆线520米，现场及中控接线并调试. | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 120 | 24 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 待定 | 丁旭磊 | D4 | 氯磺酸各酸冷器排酸进地下槽总切断阀XV-0810（DN80)放置Φ14*4不锈钢管12米（需焊接），DN15气源球阀1只，∅8气源管3米,3X1.5电缆线520米，现场及中控接线并调试.
57 | 硫化-仪表 | 硫化 |  | 硫酸14台调节阀下线检修，详见清单 | 待定/索普工程电仪分公司 | 未编制 | 24 | 96 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 丁旭磊 | D2－D5
58 | 空分 | 空分装置 | C | 所有冷却器检查（试情况进行清洗、试压、查漏）共14台 空压机组共5台(一、二级冷却器2台，油站2台，汽轮机汽封1台），增压机组共6台(一、二、三级冷却器3台，油站2台，汽轮机汽封1台），膨胀机组共3台（热增冷却器1台、冷增冷却器1台、油站1台），一共14台冷却器。 | 索普工程醋酸项目部（拆装）/待定 | 编制中 | 8 | 120 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 薛贤浦/ | 蔡许亮 | D2－D8
59 | 空分 | 空分装置 | C | 现场循环水过滤器清洗（共6台） 冷冻水泵进口X2、冷却水泵进口X2、冷冻机进口和水冷塔加水进口 | 索普工程醋酸项目部（拆装）/待定 | 编制中 | 8 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 薛贤浦/ | 蔡许亮 | D3－D8 | 冷冻水泵进口X2、冷却水泵进口X2、冷冻机进口和水冷塔加水进口
60 | 空分 | 空分装置 | B | 压力氮罐增加远程压力、液位显示（中控DCS显示） | 待定 | 编制中 | 8 | 72 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 蔡许亮 | D2－D5
|  |  |  | 压力氮罐增加远程放空调节（保留目前现场放空阀） |  | 编制中 | 8 | 72 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 蔡许亮
|  |  |  | 汽化器蒸汽阀门前增设调节阀 |  | 编制中 | 8 | 72 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 蔡许亮
|  |  |  | 中控DCS组态，调节阀进行调试 |  | 编制中 | 8 | 72 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 蔡许亮
61 | 空分 | 空分装置 | C | 空压机、增压机和膨胀机油站更换润滑油，注：空压机油品分析后确认是否更换。 | 待定 | 编制中 | 8 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 蔡许亮 | D2－D6
62 | 空分 | 空分装置 | C | 蒸汽加热器查漏 | 待定 | 编制中 | 8 | 120 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 蔡许亮 | D2－D6

## 2024压力容器检测清单
索普新材料2024年压力容器检验计划
序号 | 部门 | 名称 | 位号 | 出厂编号 | 检验报告 | 注册编号 | 设备代码 （设备出厂信息） | 使用证编号 | 类别 | 设计单位 | 投用年月 | 使用地点 | 型号规格 | 制造单位 | 检验时间 | 下次检验时间
1 | 硫化 | 6m³储气罐 |  | 20120373 | ZJ-RD(Q)-2019-B0356 | 2170 3211912017100001 | 21703225420120373 | 容17苏L30109 | Ⅰ | 无锡杨市压力容器有限责任公司 | 2012.11 | 硫化 |  | 无锡杨市压力容器有限责任公司 | 2019-06-05 | 2024-5-
2 | 硫化 | 3m³储气罐 |  | 20120372 | ZJ-RD(Q)-2019-B0355 | 2170 3211912017100002 | 21703225420120372 | 容17苏L30110 | Ⅰ | 无锡杨市压力容器有限责任公司 | 2012.11 | 硫化 |  | 无锡杨市压力容器有限责任公司 | 2019-06-05 | 2024-5-

## 安全阀清单
1 | 空分 | 1#减温减压 | / | A48Y-40 | DN200 | 1.6 | 1.84 | 蒸汽 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2067 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
2 | 空分 | 氩贮罐内筒 | V103 | DA22F-40P | DN25 | 0.05 | 0.22 | 氩气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2068 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
3 | 空分 | BAC1301进口管道 | SV1301 | A42Y-16C | DN200 | 0.47 | 0.7 | 空气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2069 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
4 | 空分 | BAC1301出口管道 | SV1302 | A42Y-40C | DN100 | 2.7 | 3.3 | 空气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2070 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
5 | 空分 | C1塔 | SV1 | DA42Y-16P | DN100 | 0.47 | 0.7 | 空气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2071 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
6 | 空分 | 主冷 | SV2 | DA42Y-16P | DN150 | 0.05 | 0.3 | 空气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2072 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否
7 | 空分 | 空冷塔出口管道 | SV1101 | A42Y-16C | DN150 | 0.47 | 0.7 | 空气 | 顶部 | 1次/年 | ZA/BG202306-2073 | 镇江中安检测有限公司 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 否

## 流量器4件套（对外贸易）清单
序号 | 事业部/工段 | 证书编号 | 计量编号 | 仪器名称 | 位号 | 数量 | 介质 | 规格型号 | 测量范围 | 出厂编号 | 制造商 | 检验单位 | 使用地点或设备 | 检验日期 | 重检日期 | 校验周期 | ABC管理
1 | 硫化 | 519028187 | TT07-30076 | 铂电阻 |  | 1 | 蒸汽 | Pt100 |  |  |  | 镇江市计量检定测试中心 | 供大港热电蒸汽 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 1年
| 硫化 | 519028186 | FP09-30026 | 压力变送器 |  | 1 | 蒸汽 |  | （0～1.6）MPa | 8049166 | ROSEMOUNT | 镇江市计量检定测试中心 | 供大港热电蒸汽 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 1年
| 硫化 | 519028201 | FF04-30041 | 涡街流量计 |  | 1 | 蒸汽 | DY250-NAL DN250 |  | DY1211024 | 上海横河电机有限公司 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供大港热电蒸汽 | 2021.5.21 | 2022.5.20 | 1年
| 硫化 | 519028202 | FF04-30043 | 热网终端 |  | 1 | 蒸汽 | WJ2005 |  | 1900018053 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供大港热电蒸汽 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 1年
2 | 硫化 | 519028613 | TT07-30077 | 铂电阻 |  | 1 | 蒸汽 | Pt100 |  |  |  | 镇江市计量检定测试中心 | 供江化微蒸汽 | 2021.6.1 | 2022.5.31 | 1年
| 硫化 | 519028612 | FP09-30027 | 压力变送器 |  | 1 | 蒸汽 | 3051 |  | 8086788 | ROSEMOUNT | 镇江市计量检定测试中心 | 供江化微蒸汽 | 2021.5.31 | 2022.5.30 | 1年
| 硫化 | 519023058 | FF04-30044 | 涡街流量计 |  | 1 | 蒸汽 | DY300 DN300 |  | DA1905117 | 上海横河电机有限公司 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供江化微蒸汽 | 2021.3.16 | 2022.3.15 | 1年
| 硫化 | 519023059 | FF04-30045 | 热网智能终端 |  | 1 | 蒸汽 | WJ2005 |  | 2000018077 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供江化微蒸汽 | 2021.3.18 | 2022.3.17 | 1年
3 | 硫化 | 519022996 | TT07-30078 | 铂电阻 |  | 1 | 蒸汽 | Pt100 |  |  |  | 镇江市计量检定测试中心 | 供超越蒸汽 | 2021.3.23 | 2022.3.22 | 1年
| 硫化 | 519022997 | FP09-30028 | 压力变送器 |  | 1 | 蒸汽 |  |  | 078132050 | ROSEMOUNT | 镇江市计量检定测试中心 | 供超越蒸汽 | 2021.3.17 | 2022.3.16 | 1年
| 硫化 | 519028326 | FF04-30046 | 涡街流量计 |  | 1 | 蒸汽 | DY250-NAL DN250 |  | DA2102537 | 上海横河电机有限公司 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供超越蒸汽 | 2021.5.21 | 2022.5.20 | 1年
| 硫化 | 519028647 | FF04-30047 | 热网智能终端 |  | 1 | 蒸汽 | WJ2005 |  | 1700001599 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 供超越蒸汽 | 2021.5.26 | 2022.5.25 | 1年

## 变送器清单
索普新材料硫化事业部压力变送器检验台帐
序号 | 事业部/工段 | 证书编号 | 计量编号 | 器具名称 | 位号 | 规格型号 | 量程 | 准确度 | 出厂编号 | 制造商 | 使用地点 | ABC管理 | 检测日期 | 重检日期
1 | 硫化余热 | 419012064-018 | FP09-30006 | 压力变送器 | PT0604 |  | （0～2）MPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 余热分汽缸 | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
2 | 硫化热工 | 419012064-019 | FP09-30007 | 压力变送器 | PT0502 |  | （0～10）MPa | 0.5 |  | E+H | 废热锅炉 | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
3 | 硫化烟酸 | 419012064-020 | FP09-30008 | 压力变送器 | PT0632A |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 烟酸蒸发器A | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
4 | 硫化烟酸 | 419012064-021 | FP09-30009 | 压力变送器 | PT0632B |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 烟酸蒸发器B | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
5 | 硫化烟酸 | 419012064-022 | FP09-30010 | 压力变送器 | PT0634A |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 烟酸蒸发器A | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
6 | 硫化烟酸 | 419012064-023 | FP09-30011 | 压力变送器 | PT0634B |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 烟酸蒸发器B | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
7 | 硫化 | 419012064-024 | FP09-30012 | 压力变送器 | PT0635A |  |  | 0.5 |  |  | 烟酸蒸发器A | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
8 | 硫化 | 419012064-025 | FP09-30013 | 压力变送器 | PT0635B |  |  | 0.5 |  |  | 烟酸蒸发器B | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
9 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-026 | FP09-30014 | 压力变送器 | PT1057A |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐A | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
10 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-027 | FP09-30015 | 压力变送器 | PT1057B |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐B | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
11 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-028 | FP09-30016 | 压力变送器 | PT1057C |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐C | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
12 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-029 | FP09-30017 | 压力变送器 | PT1019A |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐A | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
13 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-030 | FP09-30018 | 压力变送器 | PT1019B |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐B | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
14 | 下游液体SO3储罐 | 419012064-031 | FP09-30019 | 压力变送器 | PT1019C |  | （0～160）kPa | 0.5 |  | 重庆横河川仪有限公司 | 液体SO3储罐C | A | 2021.6.1 | 2022.5.31
索普新材料空分事业部压力变送器外检清单
序号 | 事业部/工段 | 证书编号 | 计量编号 | 器具名称 | 位号 | 规格型号 | 量程 | 准确度 | 出厂编号 | 制造商 | 使用地点 | ABC管理 | 检验单位 | 检测日期 | 重检日期
1 | 空分 | 419012064-001 | FP09-70001 | 压力变送器 | PT-1102 | EJA430E/JAS4J-917EA | （0～1）MPa | 0.5 | S4V4130969165 | 重庆横河川仪有限公司 | 空冷塔出口压力 | B | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
2 | 空分 | 419012064-002 | FP09-70002 | 压力变送器 | PT-1203 | EJA430E/JBS4J912DA | （0～1）MPa | 0.5 | S4U4363738205 | 重庆横河川仪有限公司 | 分子筛出口压力 | B | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
3 | 空分 | 419012064-003 | FP09-70003 | 压力变送器 | PT-1204 | EJA430E/JAS4G-917DK/KT | （0～1）MPa | 0.5 | S4U4089768165 | 重庆横河川仪有限公司 | 分子筛出口压力 | B | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
4 | 空分 | 419012064-004 | FP09-70004 | 压力变送器 | PI-103 | WT3000TG-6S22D/B/5EIMB | （0～1）MPa | 0.5 | 12319081161 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 氩储槽压力 | B | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
5 | 空分 | 419012064-005 | FP09-70005 | 压力变送器 | PT-1206 | EJA430E/JAS4J-917EA | （0～1.6）MPa | 0.5 | S4V4131469165 | 重庆横河川仪有限公司 | 蒸汽加热器进口压力 | B | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
6 | 空分 | 419012064-006 | YW01-70001 | 液位变送器 | ALT-1701 | HY960DB2HD1A2BN | （0～12421）mm | 0.5 | A3601 | 环宇智谷（北京）科技有限公司 | 液氧储槽SIS液位 | A | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.1 | 2022.5.31
7 | 空分 | 519032119 | YW01-70002 | 液位变送器 | LI-1701 | EJA110E/JHS4J-912EA/NF1 | （0～400）kPa | 0.2 | S4X6313321265 | 重庆横河川仪有限公司 | 液氧储槽液位 | A | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.7.15 | 2022.7.14
8 | 空分 | 419015041 | FP09-70006 | 压力变送器 | PI-1701 | EJA430A/DAS4A-22NO | （0～30）kPa | 0.2 | DZZB005545705 | 重庆横河川仪有限公司 | 液氧储槽液位 | A | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.6.18 | 2022.6.17

## 盐化SIS调试 (hidden)
电解 | 序号 | 联锁名称 | 联锁位号 | 联锁条件 | 联锁动作 | 联锁作用 | 正常值 | 联锁值 | 等级
| 1 | 一期氯气总管压力 | PIZA-217 | 二期氯气总管压力高高 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 19 | 30 | 一
| 2 | 一期氢气总管压力 | PIZA-227 | 二期氢气总管压力高高 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 23 | 34 | 一
| 3 | 一期电解槽压差 | PDIZA-200 | 二期电解槽压差高高 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 4 | 9Kpa | 一
| 4 | 一期电解槽压差 | PDIZA-200 | 二期电解槽压差低低 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 4 | -1Kpa | 一
| 5 | 一期电槽软急停按钮 | YL-100 | 软急停按钮按下 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | / | / | 一
| 6 | 一期电槽硬急停按钮 | ESW-100 | 硬急停按钮按下 | 停一期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | / | / | 一
| 7 | 二期氯气总管压力 | PIZA-2217 | 二期氯气总管压力高高 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 19 | 30 | 一
| 8 | 二期氢气总管压力 | PIZA-2227 | 二期氢气总管压力高高 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 23 | 34 | 一
| 9 | 二期电解槽压差 | PDIZA-2200 | 二期电解槽压差高高 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 4 | 9Kpa | 一
| 10 | 二期电解槽压差 | PDIZA-2200 | 二期电解槽压差低低 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | 4 | -1Kpa | 一
| 11 | 二期电槽软急停按钮 | YL-2100 | 软急停按钮按下 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | / | / | 一
| 12 | 二期电槽硬急停按钮 | ESW-2100 | 硬急停按钮按下 | 停二期整流器 | 安全生产，保护电槽和离子膜 | / | / | 一
液氯 | 序号 | 联锁名称 | 联锁位号 | 联锁条件 | 联锁动作 | 联锁作用 | 正常值 | 联锁值 | 等级
| 1 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501A1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 2 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501A2 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80%
| 3 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501B1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 4 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501B2 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80%
| 5 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501C1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 6 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501C2 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80%
| 7 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501D1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 8 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501D2 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80%
| 9 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501E1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 10 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501E2 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80%
| 11 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501F1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
| 12 | 液氯储罐液位 | LIAS-5501F1 | 液氯储罐液位高高 | 切断进料 | 安全生产，保护液氯储罐 | 30 | 80% | 一
序号 | 故障原因 | 检测仪表位号 | 联锁设定值 | 检测仪表PID号 | 联锁动作描述 | 联锁设备位号 | 联锁设备PID号 | 备注
1 | RE-6201压力高高 | PIS-6225 | 0.51MPa |  | 关闭液氯进料切断阀XV-6203,打开急冷水进料切断阀XV-6210与回水切断阀XV-6211 | RE-6201
2 | RE-6201温度高高 | TIS-6270 | 161℃ |  | 关闭液氯进料切断阀XV-6203,打开急冷水进料切断阀XV-6210与回水切断阀XV-6211 | RE-6201
3 | RE-6301A压力高高 | PIS-6364A | 0.36MPa |  | 关闭氢气进料切断阀XV-6302A | RE-6301A
4 | RE-6301B压力高高 | PIS-6364B | 0.36MPa |  | 关闭氢气进料切断阀XV-6302B | RE-6301B
5 | RE-6301A温度高高 | TIS-6313A/6314A/ 6341A/6342A (四选一） | 190℃ |  | 关闭氢气进料切断阀XV-6302A | RE-6301A
6 | RE-6301B温度高高 | TIS-6313B/6314B/ 6341B/6342B (四选一） | 190℃ |  | 关闭氢气进料切断阀XV-6302B | RE-6301B
7 | VE-5003A液位高高 | LT-5003A | 90% |  | 关闭醋酸进料切断阀XV-5001C | VE-5003A
8 | VE-5003B液位高高 | LT-5003B | 90% |  | 关闭醋酸进料切断阀XV-5001D | VE-5003B
9 | VE-5005A液位高高 | LT-5004A | 90% |  | 关闭醋酐进料切断阀XV-5003C | VE-5005A
10 | VE-5005B液位高高 | LT-5004B | 90% |  | 关闭醋酐进料切断阀XV-5003D | VE-5005B

## 硫化涉及大修14台仪表阀门
硫化事业部2024年大修涉及仪表阀一览表
序号 | 项目 | 位号 | 尺寸 | 异常
1 | HRS产酸阀 | LV812 | 8" | 内漏
2 | 干燥塔至二吸塔串酸 | LV802 | 4" | 内漏
3 | 高温过热器喷水减温阀 | TV0505 | DN150 FM PN100 | 内漏
4 | 除氧器进水调节阀 | LV0603 | DN200 FM PN40 | 内漏
5 | 焚硫炉进磺阀 | HIC0101 | DN150/100 RF PN25 | 卡涩
6 | 22%烟酸塔至36%烟酸塔A串酸阀 | LV0601A | DN100 SO RF PN16 | 内漏
7 | 22%烟酸塔至36%烟酸塔B串酸阀 | LV0601B | DN100 SO RF PN16 | 内漏
8 | 22%烟酸塔上塔阀门 | HV0662 | DN350 SO RF PN16 | 内漏
9 | 36%烟酸塔A上塔阀门 | HV0602A | DN500 SO RF PN16 | 内漏
10 | 36%烟酸塔B上塔阀门 | HV0602B | DN500 SO RF PN16 | 内漏
11 | 动力波吸收塔补水阀门 | LV201 | DN25 RF PN16 | 内漏
12 | 氯磺酸合成塔串酸至精制塔 | LV0809 | DN50 PN16 | 内漏
13 | 合成塔进SO3阀门 | FV0801 | DN250 PN16 | 内漏
14 | 盐酸再沸器进汽调节阀 | TV0504 | DN150 PN16 | 卡涩

## 需要更换钢衬四氟管道
钢衬F4直管 | DN80 L=250 | 根 | 2 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN80 L=200 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN80 L=150 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN80 L=1500 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN125 L=1000 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN125 L=100 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4弯头 | DN100 | 只 | 2 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN100 L=200 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN100 L=300 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4直管 | DN100 L=1000 | 根 | 1 | 氯磺酸储罐抽负管线
衬氟弯头 | 90弯头(R=1.5DN) 90 DN125 ELBOW,SMLS,PN16,RF,(5.0+5.0),20+PTFE,GB26500,HG/T20592(B) | 只 | 2 | 氯磺酸储罐抽负管线
钢衬F4弯头 | DN50 | 只 | 7 | 氯磺酸地下槽
钢衬F4直管 | DN50 L=1000 | 根 | 1 | 氯磺酸地下槽
钢衬F4直管 | DN50 L=500 | 根 | 2 | 氯磺酸地下槽
钢衬F4直管 | DN50 L=3000 | 根 | 4 | 氯磺酸地下槽
钢衬F4直管 | DN50 L=1500 | 根 | 1 | 氯磺酸地下槽