## 项目表
索普新材料2024盐化停车大修招标项目表
序号 | 部门 | 工段 | 级别 (A关键 B主要 C一般) | 检修项目名称及内容 | 施工单位负责人 | 是否吊车配合 | 是否防腐、保温配合 | 是否涉及动火作业 | 是否清罐作业 | 是否涉及受限空间 | 是否涉及高处作业 | 索普新材料安全质量进度负责人 | 备注 | 检修时间预估（天） |  | 时间段安排
1 | 盐化 | 盐水 | B | 更换P0103进出口管。DN500钛管6米，DN350-250钛偏心异径管2只，DN500PN16钛活套法兰3付，DN500钛弯头2只，DN200PN25钛活套法兰2套，DN350钛管道45米，DN350R1D钛弯头4只，DN350钛弯头6只，DN250PN25活套法兰2付，DN25钛管道3米，DN25钛活套法兰10付，DN350对焊环松套法兰4付，DN250对焊环松套法兰4付，DN200对焊环松套法兰4付，DN300*200大小头2只，DN350 DN200蝶阀拆装分别2只，DN50钛管0.4米，阀门2只，DN350流量计拆装1只 |  | 是 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 张斌 | DN500钛管6米，DN350-250钛偏心异径管2只，DN500PN16钛活套法兰3付，DN500钛弯头2只，DN200PN25钛活套法兰2套，DN350钛管道45米，DN350钛弯头4只，DN350钛弯头6只，DN250PN25活套法兰2付，DN25钛管道3米，DN25钛活套法兰10付 | 5 | 平时预制，钛管焊缝着色探伤 | D1-D5
2 | 盐化 | 盐水 | B | 更换陶瓷膜反冲管。DN200钛管25米，DN200钛三通2只，DN200钛活套法兰20付，DN200钛弯头8只，DN300钛管8米，DN450钛管15米，DN125钛管2米，DN450钛三通1只，DN450钛弯头5只，DN450钛活套法兰4付，DN450-300同心异径管2个，DN300钛活套法兰10付，DN125钛活套法兰6付，DN125钛弯头2只，DN200阀门拆装2只 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 张斌 | DN200钛管25米，DN200钛三通2只，DN200钛活套法兰20付，DN200R1.5钛弯头8只，DN300钛管8米，DN450钛管15米，DN125钛管2米，DN450钛三通1只，DN450钛弯头5只，DN450钛活套法兰4付，DN450-300同心异径管2个，DN300钛活套法兰10付，DN125钛活套法兰6付，DN125钛弯头2只 | 5 | 平时预制，钛管焊缝着色探伤 | D1-D5
3 | 盐化 | 盐水 | C | 陶瓷膜A、B膜钛管补焊2处（氩弧焊） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张斌 |  | 1 | 焊缝着色探伤 | D2
4 | 盐化 | 盐水 | C | 更换化盐池进口管DN250*2米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张斌 | DN250不锈钢管道2米 | 1 |  | D3
5 | 盐化 | 盐水 | C | 循环水管预制安装PH分析管道DN25阀门2个，弯头4只，法兰4片，管道2米（CS） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张斌 | DN25阀门2个，弯头4只，法兰4片，管道2米 | 1 |  | D4
6 | 盐化 | 盐水 | C | 蒸发D1040不锈钢进口管道DN100补焊1处 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张斌 |  | 1 |  | D2
7 | 盐化 | 盐水 | C | V409B进口管DN400拆装，DN400管道25米，三通2个，弯头2只 |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 张斌 |  | 2 |  | D2-D3
8 | 盐化 | 盐水 | C | 安装P401出口DN250流量计1台，DN250气动阀1只，预制安装DN250钛管6米，对焊环松套法兰4套， |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 张斌 | DN250流量计1台，DN250气动阀1只，DN250钛管6米 | 2 | 钛管焊缝着色探伤 | D2-D3
9 | 盐化 | 盐水 | C | 一次盐水拆DN100管道7米，预制安装DN150管道7米，弯头2个，法兰2片，安装DN100截止阀1个，法兰2片。蒸发安装DN150短节1个，DN150阀门1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 张斌 | DN150管道7米，弯头2只，法兰2片，DN100截止阀1只，法兰2片，DN150短节1只，阀门1只 | 2 |  | D2-D3
10 | 盐化 | 盐水 | C | 三效蒸发器拆卸检查（DN1400管口1只 ，DN100管口1只 ，DN500管口1只 DN50管口2只 DN25管口2只） |  | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 张斌 |  | 5 |  | D2-D6
11 | 盐化 | 电解厂房一楼 | C | B槽ZV-241手动阀法兰更换DN125CPVC法兰1只，DN125直通1只，DN125CPVC管道0.5米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN125CPVC法兰1只，DN125直通1只，DN125CPVC管道0.5米，M18*90螺栓8套，DN125三元乙丙垫片1片 | 1 |  | D2
12 | 盐化 | 电解厂房一楼 | C | 二期油管整形DN15管道20米，一期油管补焊1处（304，氩弧焊） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 |  | 1 |  | D3
13 | 盐化 | 电解厂房一楼 | C | A槽管架上总碱管补焊1处，G槽上方总碱管补焊1处（310S，氩弧焊） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 |  | 1 | 钛管焊缝着色探伤 | D3
14 | 盐化 | 电解厂房一楼 | C | 电解厂房门口地下循环水管泄漏补焊1处 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 |  | 1 | 需提前挖土 | D4
15 | 盐化 | 电解厂房二楼 | C | A槽10＃阀翻边更换（氩弧焊），（310S）DN200翻边1只 |  | 否 | 是 | 二级 | 是 | 是 | 一级 | 仇尔兵 | （310S）DN200翻边1只，四氟垫2片，M18*90螺栓24套 | 1 | 钛管焊缝着色探伤 | D3
16 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | 电解循环水总管进水总阀管道补焊1处，更换原DN50预留工业水接头及阀门，BS-160上方DN25接管切除更换，电解循环水出口总管增加DN25预留口 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN50法兰1片，DN80截止阀1只，DN50球阀1只，DN25法兰2片，DN25球阀1只，M16*80螺栓20套，M12*70螺栓20套，DN80四氟垫2片，DN50四氟垫2片，DN25四氟垫片4片，DN25截止阀1只，DN25四氟垫片2只，DN25法兰2只，M12x70螺栓8套 | 2 |  | D3-D4
17 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | B | 树脂塔三台隔绝（DN250管口9个），拆装人孔DN600 3个，树脂清理回填30m³ |  | 是 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 |  | 3 |  | D1-D3
18 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | E-334进口管更换（310S，氩弧焊）。DN150翻边1只，DN150管道2米，DN100翻边3只，DN100管道1米 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | （310S）DN150翻边1只，DN150管道2米，DN100翻边3只，DN100管道1米，M18*90螺栓72套，M16*90螺栓24套，DN150四氟垫片8片，DN100四氟垫片8片 | 1 | 平时预制,钛管焊缝着色探伤 | D2
19 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | B | E-334→收发成品碱管道更换部分（304、氩弧焊）。（304）DN150弯头5只，DN50法兰2只，DN50球阀1只，DN80法兰3只，DN80球阀1只，DN100法兰2只，DN150管道50米，DN150三通2只，DN150法兰8只，管道增加DN50预留口，310S球阀1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | （304）DN150弯头5只，DN50法兰2只，DN50球阀1只，DN80法兰3只，DN80球阀1只，DN100法兰2只，DN150管道50米，DN150三通2只，DN150法兰8只，DN150四氟垫片8片，DN50四氟垫片2片，DN100四氟垫片8片，DN80四氟垫片8片，M18*90螺栓48套，M16*90螺栓8套，DN50 310S球阀1只。 | 3 | 按压力管道要求施工，平时预制 | D2-D4
20 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | 亚硫酸钠不锈钢管道更换一段。DN25不锈钢管道20米，弯头4只，三通4只 |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | （304）DN25管道20米，弯头4只，三通4只，DN25四氟垫片4只，M12*70螺栓32套 | 1 |  | D2
21 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | FlCZA一265止回阀更换，钛管翻边重新焊接 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN80横式衬氟止回阀一只，DN80四氟垫片2只，M16x8016套 | 1 |  | D2
22 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | 增加蒸汽总管增加DN150预留口 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | DN150截止阀1只，DN150碳钢法兰1只，DN金属缠绕垫2只，M18x100螺栓16套 | 1 |  | D2
23 | 盐化 | 电解树脂塔区域 | C | 电解循环水出口总管增加DN25预留口1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | DN25截止阀1只，DN25四氟垫片2只，DN25法兰2只，M12x70螺栓8套 | 1 |  | D3
24 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | PH312-314循环水总管与支管增加阀门，更换管道。DN150蝶阀2只，DN150管道4米，DN25法兰4片，DN25管道2米，DN25不锈钢球阀2只，PH-314，2PH-314法兰焊缝检查，更换DN25衬氟球阀2只，DN25四氟垫片4只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | DN150蝶阀2只，DN150管道4米，DN25法兰4片，DN25管道2米，DN25不锈钢球阀2只，DN150四氟垫片4只，DN125四氟垫片8只，M18*80螺栓32套，M12*70螺栓32套，DN25衬氟球阀2只，DN25四氟垫片4只，M12*70螺栓20套 | 1 | 平时预制 | D4
25 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | E-273预留头，DN50导淋管更换。氩弧焊。（310S）DN250翻边4只，DN250管道6米，DN250弯头2只。（碳钢）DN250法兰2只，DN250衬氟蝶阀2只，DN250蝶阀2只，DN25翻边2只，DN250三通2只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | （310S）DN250翻边4只，DN250管道6米，DN250弯头2只。（碳钢）DN250法兰2只，DN250衬氟蝶阀2只，DN250蝶阀2只，DN25翻边2只，DN250三通2只，DN250四氟垫片8片，DN25四氟垫片4只，M20*110螺栓70套，M12*70螺栓20套 | 2 | 平时预制 | D2-D3
26 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | D-290回流管增加法兰及补焊1处（氩弧焊）。（316L）DN100法兰3只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | （316L）DN100法兰3只，DN100四氟垫片3片，M16*90螺栓24套 | 1 |  | D2
27 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | PH-314上方部分盐酸总管更换（DN80，CPVC），弯头5只，（CPVC）DN80管道65米，DN80管接头16只，DN80弯头12只，DN80-25变径三通2只，DN80-50变径三通2只，10＃镀锌槽钢65米 |  | 是 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | （DN80，CPVC）弯头5只，（CPVC）DN80管道65米，DN80管接头16只，DN80弯头12只，DN80-25变径三通2只，DN80-50变径三通2只，10＃镀锌槽钢35米 | 2 | 平时预制 | D2-D3
28 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | 2E-205上方碱再生管更换部分（DN50、310S管道1米、DN50*25异径三通3只，DN50法兰2片，氩弧焊） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN50、310S管道1米、DN50*25异径三通3只，DN50法兰2片，DN50四氟垫2片，DN25四氟垫4片，M16*90螺栓8套，M12*70螺栓32套 | 1 |  | D2
29 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | LCV-260上方管架循环水总管更换管道以及支管补焊（CS）DN600管道5米，DN300管道接管1米，DN100法兰2片，弯头2只，管道1米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | DN600管道5米，DN300管道1米，DN100法兰2片，弯头2只，管道1米，DN100四氟垫1片，M18*90螺栓16套，DN25四氟垫4片，M12*70螺栓32套 | 3 |  | D3-D5
30 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | P-344纯水泵增加DN200不锈钢止回阀2只，更换纯水槽出口不锈钢阀门1只，增加DN50预留头，不锈钢304管道2米，DN50法兰2只，DN50四氟垫片4只，DN50不锈钢球阀1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | （304）DN200止回阀2只，DN200阀门1只，DN200四氟垫片6片，M18*90螺栓64套，不锈钢304管道2米，DN50法兰2只，DN50四氟垫片4只，DN50不锈钢球阀1只，M16*70螺栓16套 | 2 |  | D2-D3
31 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | D-273溢流管泄漏补焊1处（310S），P-264A进口管排污导淋接管泄漏补焊1处（钛） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 |  | 1 |  | D2
32 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | 更换一期氢气总管导淋至一楼氢气水封管道，检查水封。（304材质）DN50管道10米，DN50弯头3只，DN50法兰1片,阀门1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | （304）DN50管道10米，DN50弯头3只，DN50法兰1片,球阀1只，M16*90螺栓8套，DN50四氟垫3片 | 1 | 平时预制 | D2
33 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | 二期盐水总管止回阀垫片更换 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN250四氟垫2只,M20*110螺栓24套 | 1 |  | D2
34 | 盐化 | 电解一期槽外系统 | C | P-284泵出口管钛材补焊1处 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 |  | 1 |  | D2
35 | 盐化 | 电解二期槽外系统 | C | 2P-264AB止回阀检查，2P-264回流阀检查更换，2P-264AB进口阀，出口阀检查更换。DN200 PN10横式止回阀2只，DN100衬氟隔膜阀1只，DN250 PN10竖式衬氟止回阀4只。2P-264出口管压力表导管泄漏补焊1处（钛）。 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN200 PN10横式止回阀2只，DN100衬氟隔膜阀1只，DN250 PN10竖式衬氟止回阀4只，DN250四氟垫片8片，M20*110螺栓80套，DN200四氟垫8片，M18*90螺栓80套 | 2 |  | D2-D3
36 | 盐化 | 电解二期槽外系统 | C | 2E-273增加预留口 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | （310s）DN200法兰2片，DN200管道1米，DN25法兰2片，DN200衬氟蝶阀2只，（CS）DN250法兰2片，管道1米，DN25法兰2片，DN250蝶阀2只。DN200四氟垫4片，DN250四氟垫4片，DN25四氟垫4片，M20*110螺栓96套，M12*70螺栓16套 | 2 |  | D2-D3
37 | 盐化 | 电解一二期槽外系统 | C | E-273（DN250），E-334（DN300），2E-205（DN200），2E-273（DN300）四台板换循环水进口增加过滤器，增加旁路，DN200管道2米，弯头2只，阀门3只，法兰4片，过滤器1只，DN250管道2米，弯头2只，阀门3只，法兰4片，过滤器1只，DN300管道4米，弯头4只，阀门6只，法兰8片，过滤器2只 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN200管道2米，弯头2只，阀门3只，法兰4片，过滤器1只，DN250管道2米，弯头2只，阀门3只，法兰4片，过滤器1只，DN300管道4米，弯头4只，阀门6只，法兰8片，过滤器2只 | 3 |  | D3-D5
38 | 盐化 | 电解脱氯 | C | 一期PICZA-0201氢气总管导淋移位，ZV-007二期氢气总管增加导淋。DN25法兰2片，DN25衬氟球阀2只、管道3米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | DN25法兰2片，DN25衬氟球阀2只、管道3米，M12*70螺栓48套，DN25四氟垫4片 | 1 |  | D3
39 | 盐化 | 电解脱氯 | C | 二期真空泵冷却水进口增加304DN15管道2米，DN20衬氟阀门1只，一期二期真空泵板换循环水管增加预留口2只 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN25法兰4片，DN25截止阀2只，M12*70螺栓16套，DN25三通2只 | 1 |  | D3
40 | 盐化 | 电解脱氯 | C | 脱氯三楼一期真空泵进口管变更原DN150改DN200钛管：DN200-150钛变径3只，DN200钛三通2只，DN200钛管10米，DN200钛弯头3只，DN200钛翻边6片，DN200钛蝶阀1只，DN50衬氟球阀2只，DN200*150大小头1只 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | DN200-150钛变径3只，DN200钛三通2只，DN200钛管10米，DN200钛弯头3只，DN200钛翻边6片，DN200钛蝶阀1只，DN50衬氟球阀2只，M18*90螺栓150套，DN200四氟垫4片 | 2 | 可预制，钛管焊缝着色探伤 | D3-D4
41 | 盐化 | 电解脱氯 | C | E-310，2E-310外壳切割检查水垢，拆装封头，解体复位 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 |  | 2 |  | D3-D4
42 | 盐化 | 干燥 | C | 干燥循环水泵回流管更换，进口管检查。（cs）DN80管道10米，干燥循环水泵出口管改明管DN200碳钢管道60米，弯头5只，法兰3片 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN80管道10米，DN200碳钢管道60米，DN200弯头6只，DN200正三通1只，DN200法兰10片，M20*110螺栓48套，DN200四氟垫片10片 | 4 |  | D3-D6
43 | 盐化 | 干燥 | C | 循环水管压力变送器引压管DN15更换一段。DN15不锈钢管3米，不锈钢针芯阀3只（氯压机厂房） |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN15不锈钢管3米，不锈钢针芯阀3只 | 1 |  | D3
44 | 盐化 | 干燥 | C | 氯压机B机清理油箱（并用面团清理底部杂质）及油泵前吸入口滤网，更换新油170KG/桶共14桶 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 仇尔兵 | 油箱底部需面团去除底部金属颗粒物 | 2 |  | D2-D3
45 | 盐化 | 干燥 | B | 末级干燥塔更换上部塔节泡罩：解体，DN2800塔节分六段,10#槽钢制作塔节基座6只高1米，宽1.5米，长1.5米，末级干燥塔硫酸管更换（CS)DN200管道27米，弯头9只，法兰12片，三通2只，止回阀1只，蝶阀5只，DN200-150变径2只，DN250弯头1只,膨胀节1只，DN250-150变径2只，DN250法兰9片，DN250三通1只，DN250管道5米，DN250PN16衬氟蝶阀1只，拆装DN5007字弯头1组 |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | DN200管道27米，弯头9只，法兰12片，三通2只，止回阀1只，蝶阀5只，DN200-150变径2只，DN250弯头1只,膨胀节1只，DN250-150变径2只，DN250法兰9片，DN250三通1只，DN250管道5米，DN250PN16衬氟蝶阀1只 | 4 |  | D3-D6
46 | 盐化 | 干燥 | C | P-505，P-503，P-502进出口管道DN200弯头更换3只，管道更换5米，一级二级衬氟管电火花检查，更换DN250衬氟短节4只，DN200衬氟短节4只 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 |  | 4 |  | D3-D6
47 | 盐化 | 干燥 | C | T-510出口管PVC+FRP更换DN400弯头4只，管道16米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 |  | 3 |  | D3-D5
48 | 盐化 | 干燥 | C | 干燥硫酸槽南侧管架废气总管增加膨胀节。DN700CPVC法兰2只，DN700衬氟膨胀节1只 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 | DN700CPVC法兰2只，DN700衬氟膨胀节1只 | 2 |  | D3-D4
49 | 盐化 | 干燥 | C | A、B氯压机进口安装自控阀及衬氟蝶阀，管道焊接 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | DN300 PN16衬氟蝶阀2只，DN300衬氟自控阀门2只，DN300法兰4只，DN300管道1米，M20*110螺栓72套，M20*250螺栓72套 | 2 |  | D2-D3
50 | 盐化 | 干燥 | B | V-504硫酸高位槽（2600*3000）更换，DN50法兰口3处，DN25法兰口3处，DN100法兰口2处，DN200法兰口1处，拆装DN500人孔） |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 仇尔兵 |  | 2 |  | D3-D4
51 | 盐化 | 干燥 | C | 氯气总管拆装检查DN800衬氟膨胀节2只,氯气管道行架处腐蚀检查：DN350管道50米，DN400管道30米，DN200管道100米，DN150管道100米，所有氯气管切割分段旋转180°与行架交接处的管道检查腐蚀情况，所有行架与管道间加装四氟垫腐蚀严重需更换部分管道，所有切割焊接后的焊缝拍片 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 二级 | 仇尔兵 | DN800衬氟膨胀节2只，24x150螺丝96套 | 1 |  | D3
52 | 盐化 | 干燥 | C | 5度回水管增加DN25预留口2个 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一级 | 仇尔兵 | DN25截止阀2只，DN25四氟垫4只，DN25法兰2只，DN25弯头2只M12x70螺栓16套。 | 1 |  | D3
53 | 盐化 | 液氯 | C | 中间槽排污管DN50更换30米（氩弧焊） |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张春宏 | 16MnD 管道DN50*30米、弯头DN50*8只、法兰DN50*8只，M16*90螺栓48套，DN50四氟垫片4片 | 1 | 可预制 | D5
54 | 盐化 | 液氯 | C | 冷冻站5度水水管损坏，更换20米，DN25法兰4只，弯头DN25×4只，加装泵进口DN250阀门4只 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 张春宏 | DN25碳钢管道20米，法兰4只，弯头4只，DN250蝶阀4只，M16*90螺栓72套，DN50四氟垫片10片 | 2 |  | D2-D3
55 | 盐化 | 液氯 | B | 更换液氯储槽抽空管DN80 100米，弯头14只，三通6只，DN80-50变径2只，DN80阀门5只，DN80法兰16只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 张春宏 | DN80 20G管道100米，弯头4只，三通6只，DN80阀门5只，DN80法兰16只 | 3 | 可预制 | D3-D5
56 | 盐化 | 液氯 | C | 更换冷冻机循环水总管，DN400碳钢管道60米，DN400弯头4只，DN400法兰6片，DN200变DN150变径接头4只，DN400蝶阀2只,DN250弯头3只，DN200弯头12只，DN150弯头2只，DN150法兰4片，DN400四氟垫片4片，DN150四氟垫片4片,150*150H型钢16.8米 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张春宏 | DN400碳钢管道60米，DN400弯头4只，DN400法兰6片，DN200变DN150变径接头4只，DN400蝶阀2只,DN250弯头3只，DN200弯头12只，DN150弯头2只，DN150法兰4片，M20*130螺栓60套，DN400四氟垫片4片，DN150四氟垫片4片 | 3 | 可预制 | D3-D5
57 | 盐化 | 液氯 | C | 液氯储槽平衡管更换增加切断阀6台，更换DN80管道100米，三通8只，弯头14只，DN80法兰16只 |  | 否 | 是 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张春宏 | 更换6只氯气切断阀，仪表放线2000米、接线、调试，DN80碳钢管100米，三通8只，DN80法兰16只 | 3 | 按照压力管道要求施工，需要探伤出具报告，可预制 | D3-D5
58 | 盐化 | 液氯 | B | 氯碱循环水泵进出口电动蝶阀拆装接线DN900、DN700各1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张春宏 |  | 2 |  | D4-D5
59 | 盐化 | 液氯 | B | 二氯苯循环水泵1＃2＃进出口电动蝶阀拆装接线DN600、DN500各1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 张春宏 |  | 3 |  | D4-D5
60 | 盐化 | 合成 | C | 氢气站仪表气管道改造：割除DN25的管道15米，安装DN50的短接0.3米，安装DN50的阀门1只，安装DN50的管道15米， |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 韦永康 | DN50截止阀1只，DN50不锈钢管道 | 1 |  | D3
61 | 盐化 | 合成 | C | 合成更换DN25蒸汽导淋管3处45米 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 韦永康 | DN25碳钢管45米， | 2 |  | D2-D3
62 | 盐化 | 合成 | C | 一期AB炉副吸收水管安装，DN25不锈钢管60米，DN25弯头10只，DN25阀门6只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 韦永康 | DN25不锈钢管60米，DN25弯头10只，DN25阀门6只 | 2 | 可预制 | D2-D3
63 | 盐化 | 合成 | C | 氢气站排空管补焊1处（DN50不锈钢管，氩弧焊） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 韦永康 |  | 1 |  | D2
64 | 盐化 | 合成 | C | V-801气柜进口排空管道阀门卡涩更换：1）更换DN350的法兰式蝶阀3只，2）更换DN350对夹式蝶阀1只，DN200调节阀1只，DN150切断阀1只 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦永康 | DN350法兰蝶阀3只，DN350对夹式蝶阀1只，DN200调节阀1只，DN150调节阀1只 | 2 |  | D2-D3
65 | 盐化 | 合成 | C | 合成二期A炉更换DN125蒸汽调节阀，DN150截止阀 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦永康 | DN125调节阀1只，DN150截止阀1只 | 1 |  | D3
66 | 盐化 | 合成 | C | 合成至二氯苯蒸汽管加装DN150截止阀 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦永康 | DN150截止阀1只 | 1 |  | D3
67 | 盐化 | 合成 | C | 蒸汽管道更换DN250截止阀一只，加装导淋管一根，DN50管道12米DN50，弯头2只，DN50截止阀2只 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦永康 | DN250截止阀1只，DN50管道12米，弯头2只，截止阀2只 | 1 |  | D3
68 | 盐化 | 合成 | C | 原水箱清淤拆装DN600人孔1只，隔绝DN250管道3米 DN300管道2米 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韦永康 |  | 2 |  | D3-D4
69 | 盐化 | 氯乙酸 | C | 循环水管回水管抽头DN50管道0.2米、法兰1片、阀门1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 |  | 1 |  | D3
70 | 盐化 | 氯乙酸 | C | HE6202、HE6205、6404循环水管上水管分别抽头DN100管道0.6米、法兰3片、阀门3只，循环水总管抽头DN200管道0.2米、法兰1片、阀门1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 | DN100管道0.6米、法兰3片、阀门3只，循环水总管抽头DN200管道0.2米、法兰1片、阀门1只 | 1 |  | D4
71 | 盐化 | 氯乙酸 | C | TW-6209气相管道更换为衬氟管 |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 | DN100衬氟管道12米，法兰26片，DN200衬氟管道5米，DN200-DN100变径1只，DN100三通1只 | 2 |  | D2-D3
72 | 盐化 | 氯乙酸 | C | VE-6110至水剂成品槽管道更换为衬氟管 |  | 是 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 | DN80衬氟管道70米，DN80弯头8只，法兰20片 | 3 |  | D2-D4
73 | 盐化 | 氯乙酸 | C | 5℃上水管抽头连接至HE6404循环水上水管，DN50管道45米，弯头8只，法兰2片阀门1只 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 |  | 2 | 可先预制 | D3-D4
74 | 盐化 | 氯乙酸 | C | 氯乙酸切片机下料通道改造，300*1200方形下料管2跟分别切割1.5米长，上下制作焊接方法兰开螺栓孔回装原位 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 |  | 3 |  | D2-D4
75 | 盐化 | 氯乙酸 | C | 氯乙酸氯化釜氯气进料管道更换 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 | （16MnD）DN50管道20米，法兰10片，弯头5只 | 2 | 按照压力管道要求施工，需要探伤出具报告 | D2-D3
76 | 盐化 | 氯乙酸 | C | 氯乙酸DN50蒸汽法兰更换垫片，前后阀门内漏更换 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛 | DN50截止阀2只 | 1 |  | D2
77 | 盐化 | 盐化 | C | 压力管道返口补焊 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 马涛 | DN50焊缝20个，DN100焊缝5个，DN150焊缝5个，DN200焊缝5个 | 3 |  | D3-D5
78 | 盐化 | 盐化 | C | 压力容器隔绝加装盲板（RE-6201搪玻璃氯化反应釜DN100管口1个，DN125管口3个 DN150管口1个 DN300管口2个，VE-6431 DN80 3个 DN150 1个，VE-6412 DN80 3个，DN150 1个，VE-6217 DN25 3个，VE-6926 DN100 1个 DN150 1个 DN80 1个 DN50 1个，VE-6492 DN80 2个 DN40 1个 ），需拆装人孔（RE-6201 DN500，VE-6431 DN900,VE-6412 DN900，RE-6204 DN 150，RE-6301AB DN150，VE-6217 DN250，VE-6926 DN500，VE-6492 DN 250，VE-6221 DN200，VE-6223 DN200） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 一级 | 马涛 |  | 3 |  | D2-D4
79 | 盐化 | 盐化 | C | 安全阀拆装34只，盐化13只（DN15 2只，DN20 4只，DN25 1只，DN32 2只，DN100 4只）氯乙酸21只（DN25 13只，DN50 5只，DN80 1只，DN150 1只，DN200 1只） |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 马涛 |  | 4 |  | D1-D4
80 | 盐化 | 电仪-盐化 | C | 盐化供赢创氢气流量计更新，DN50流量计管道切割，焊接变径DN100转50，DN50法兰一幅，DN50质量流量计安装. |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 郭海荣 |  | 2 |  | D2-D3
81 | 盐化 | 电仪-电解 | C | 二期隔膜开关阀2ZV-231ABCD、2ZV-241ABCD(DN100)拆、装，膜片检查更换（8片）。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭海荣 |  | 2 |  | D2-D3
82 | 盐化 | 电仪-电解 | C | 仪表气源总管更换（DN50,不锈钢管200米;DN15 不锈钢管120米，DN15气源球阀更换100只，∅8气源管更换300米），预留气源口（DN50不锈钢截止阀安装） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 郭海荣 |  | 3 | 可预制 | D2-D4
83 | 盐化 | 电仪-合成 | C | 仪表气源总管更换（DN50,不锈钢管120米;DN15 不锈钢管300米，DN15气源球阀更换120只，∅8气源管更换200米）。 |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 郭海荣 |  | 3 | 可预制 | D2-D4
84 | 盐化 | 电仪-电气 | C | 盐化主桥架加固（1、厂前区电房8米；2、盐化电房西8米；3、110KV电房东24米） |  | 否 | 否 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 王传红 |  | 4 |  | D2-D5