## 热电厂
附件6热电厂防腐工作量明细表
序号 | 分厂 | 装置或岗位 | 设备/管道名称 | 设备位号/管道编号 | 规格型号 | 防腐要求 | 底漆材料 | 中漆材料 | 面漆材料 | 施工工作量 | 施工高度（m） | 平时是否可以施工 | 是否安排 | 施工单位 | 备注 | 施工期限要求 | 工作量汇总 | 单位
9 | 热电厂 | 汽机 | 厂房 |  |  | 墙面清灰、刷底料界面剂一道、补腻子、修补、外墙水性涂料2道（白面蓝边） |  |  |  | 8000平方米 | 0—30 | 部分 |  |  |  | 系统大修期间完成 | 8000 | ㎡
25 | 热电厂 | 原料贮运 | 1#转运站栏杆、支架、踏步防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 40.54 | ㎡
26 | 热电厂 | 原料贮运 | 2#转运站栏杆、踏步、支架防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-10m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 40.54 | ㎡
27 | 热电厂 | 原料贮运 | 0#转运站外墙出新 |  |  | 墙面清灰、刷底料界面剂一道、补腻子、修补、外墙水性涂料2道（白面蓝边） |  |  |  | 100m2 | 0-10m | 是 |  |  | 建筑物 | 2025年8月底前完成 | 100 | ㎡
28 | 热电厂 | 原料贮运 | 3#转运站栏杆、支架、踏步防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 40.54 | ㎡
29 | 热电厂 | 原料贮运 | 4#转运站栏杆、支架、踏步防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 40.54 | ㎡
30 | 热电厂 | 原料贮运 | 码头2#皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*100m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*4组 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 43.67 | ㎡
31 | 热电厂 | 原料贮运 | 1#皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*100m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*2组 | 0-45m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 39.67 | ㎡
32 | 热电厂 | 原料贮运 | 大倾角皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*100m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*1组 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 37.67 | ㎡
33 | 热电厂 | 原料贮运 | 3#皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*200m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*3组 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 60.51 | ㎡
34 | 热电厂 | 原料贮运 | 4#皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*60m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*1组 | 0-40m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 30.13 | ㎡
35 | 热电厂 | 原料贮运 | 5#皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*150m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*2组 | 0-30m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 49.09 | ㎡
36 | 热电厂 | 原料贮运 | 3#配仓皮带机支撑防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | Φ80*40m，Φ60*200m，设备底座Φ108*20m，基础：4*0.5m*3组 | 0-35m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 60.51 | ㎡
37 | 热电厂 | 原料贮运 | 2#筒仓笼梯防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面 | 0-35m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 14.74 | ㎡
49 | 热电厂 | 原料贮运 | 电梯检修口防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 1.5*3*4块 | 0~40m | 是 |  |  | 面漆为索普蓝 | 2025年8月底前完成 | 18 | ㎡
50 | 热电厂 | 原料贮运 | 电梯楼梯踏步防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，-100*20m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-5m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 39.74 | ㎡
51 | 热电厂 | 原料贮运 | 13条皮带机重锤支撑、防护栏防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 支撑Φ80*80m，扁铁-40*40m*2面， | 0~35m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 23.3 | ㎡
52 | 热电厂 | 原料贮运 | 筒仓踏步、护栏防腐 |  |  | 手工除中锈、二底一中二面 | 环氧带锈底漆 | 环氧云铁中间漆 | 室外型聚氨酯面漆 | 栏杆Φ60*40m，扁铁-40*40m*2面，支架H200*150*7m，踏步30*60 | 0-3m | 是 |  |  |  | 2025年8月底前完成 | 32.91 | ㎡
[16 empty] | 合计 | 8712.1 | ㎡